รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
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องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
อำเภอร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนำ


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป
**************************
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
สารบัญ
เรื่อง      








      
      หน้า                                                                                                 


   
 
ส่วนที่ ๑ บทนำ
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ      
  
 
 
๑
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ       



 
๑ 
- จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ     

  
 
 
๒
- วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ        


  
 
 
๒
- การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ



๒
ส่วนที่ ๒ พันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนา
- พันธกิจ






 
 
 
๓
- จุดมุ่งหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

  
 

๓
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาฯ (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   


๔ 
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๕๙

๑๖  
***************************
 ส่วนที่ ๑
บทนำ
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่ กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่ เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว   ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น
การประเมินผล (Evaluation)  คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ(On-going Evaluation) หรือ ภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation)  ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จาการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้
๑.  จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
๒.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ งานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่
-๒-
จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป
วิธีการติดตามและประเมินผล 
            
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
            
การติดตามแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  ซึ่งประกอบไปด้วย  การติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการรดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล   ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของ  องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์  และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
            คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ   โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเป็นรายไตรมาส แล้วรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๒
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ  ๓ ปี ( ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ )
องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
******************
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
"ตำบลควนพังน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
พันธกิจ :

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2.บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3.กำจัดขยะมูลฝอย
4.พัฒนาและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
6.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
7.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
9.จัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค -บริโภค
10.จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา :
1.เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
2.เพื่อให้เยาวชนได้มีการศึกษา และมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
3.เพื่อให้เส้นทางคมนาคมสายหลักทั้งภายในหมู่บ้าน และเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และระหว่างท้องถิ่น
        อื่น ได้ใช้สัญจรไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย
4.เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ส่วนที่ ๓
สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
แบบที่ ๑  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คำชี้แจง  :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
ชื่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง   อำเภอร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น   พิจารณาร่างแผน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่  ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  ( SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์
    พัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
     ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
	(
	

	๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	(
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :  แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑
**************************

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป
๑.  ชื่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
๒.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่  
( (๑)  ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

( (๒)  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

( (๓)  ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

( (๔)  ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒  ข้อมูลทั่วไปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี
๓.  จำนวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙
	ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐
	ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑๓๓
	๗๑,๒๙๐,๐๐๐
	๔๖
	๘,๒๖๐,๐๐๐
	๒๐๔
	๑๐๑,๙๐๒,๐๐๐
	๓๘๓
	๑๘๑,๕๕๒,๐๐๐

	๒. ยุทธศาตร์การพัฒนา
    คนและสังคม
	๗๖
	๒๕,๕๑๗,๐๐๐
	๖๒
	๒๒,๕๔๑,๐๐๐
	๕๔
	๒๐,๙๘๑,๐๐๐
	๑๙๒
	๖๙,๐๓๙,๐๐๐

	๓. ยุทธสาตร์การพัฒนา เศรษกิจ
	๑๐
	๔๗๐,๐๐๐
	๘
	๗๙๕,๐๐๐
	๗
	๔๒๐,๐๐๐
	๒๕
	๑,๖๘๕,๐๐๐

	๔. ยุทธสาตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๖
	๒๒๕,๐๐๐
	๖
	๒,๓๐๐,๐๐๐
	๓
	๗๐,๐๐๐
	๑๕
	๒,๕๙๕,๐๐๐

	๕. ยุทธศาตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
	๑๓
	๒,๐๗๐,๐๐๐
	๘
	๑,๒๘๐,๐๐๐
	๑๒
	๑,๙๘๐,๐๐๐
	๓๓
	๕,๓๓๐,๐๐๐

	รวม
	๒๓๘
	๙๙,๕๗๒,๐๐๐
	๑๓๐
	๓๕,๒๗๖,๐๐๐
	๒๘๐
	๑๒๕,๓๕๓,๐๐๐
	๖๔๘
	๒๖๐,๒๐๑,๐๐๐
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๔.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการ
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๒1
	๑๕.๗๙
	4
	3.00
	114
	8๔.๒๑
	-
	-
	-
	-
	133
	100

	๒. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคม
	20
	26.31
	-
	-
	56
	73.68
	-
	-
	-
	-
	76
	100

	๓. ยุทธสาตร์การพัฒนาเศรษกิจ
	2
	20
	-
	-
	8
	80
	-
	-
	-
	-
	10
	100

	๔. ยุทธสาตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	33.33
	-
	-
	4
	66.66
	-
	-
	-
	-
	6
	100

	๕. ยุทธศาตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
	6
	๒๑.๘๕
	-
	-
	7
	53.84
	-
	-
	-
	-
	13
	100

	รวม
	๕๒
	๒๑.๘๕
	๔
	๑.๖๘
	๑๘๙
	๗๙.๔๑
	-
	-
	-
	-
	238
	100


๕.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๙
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	งบหน่วยงานอื่น
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	11,397,100
	92.11
	976,100
	7.8๙
	-
	-
	12,373,200
	๑๐๐

	๒. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคม
	๗,๙๑๑,๙๐๓.๓๙
	๓๒.๕๓
	-
	-
	๑๖,๔๐๘,๖๗๕
	๖๗.๔๗
	24,320,578.39
	๑๐๐

	๓. ยุทธสาตร์การพัฒนา เศรษกิจ
	87,900
	100
	-
	-
	-
	-
	87,900
	๑๐๐

	๔. ยุทธสาตร์การพัฒนา ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	๕. ยุทธศาตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
	๖๑๑,๐๓๐
	๑๐๐
	-
	-
	-
	-
	๖๑๑,๐๓๐
	๑๐๐

	รวม
	๒๐,๐๐๗,๙๓๓.๓๙
	๕๓.๕๑
	๙๗๖,๑๐๐
	๒.๖๑
	๑๖,๔๐๘,๖๗๕
	๔๓.๘๘
	๓๗,๓๙๒,๗๐๘.๓๙
	๑๐๐
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ส่วนที่ ๓  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๕๙
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	(
	-
	-
	14,198,100
	14,198,100

	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	(
	-
	-
	2,095,800
	2,095,800

	ค่าวัสดุการศึกษา
	(
	-
	-
	380,800
	380,800

	ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.ฯ
	(
	-
	-
	586,500
	586,500

	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผดด.
	(
	-
	-
	29,325
	29,325

	โครงการป้องกันยาเสพติด
	(
	-
	-
	65,000
	65,000

	ค่ารักษาพยาบาล
	(
	-
	-
	7,656
	7,656

	โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
	(
	-
	-
	49,775
	49,775

	เงินเดือนครู
	(
	-
	-
	958,440
	958,440

	รวม
	
	-
	-
	18,371,396
	18,371,396


ส่วนที่  ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. ด้านงบประมาณซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด
2. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ด้านสภาพพื้นที่  ที่ความจำกัดทางด้านภูมิประเทศ
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง  :  แบบที่ ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน         ตุลาคม 2559
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี ๒๕๕๙
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	133
	๒๕

	๒. ยุทธศาตร์การพัฒนา
    คนและสังคม
	76
	๒๐

	๓. ยุทธสาตร์การพัฒนา เศรษกิจ
	10
	๒

	๔. ยุทธสาตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6
	๒

	๕. ยุทธศาตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
	13
	๖
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ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม
	๓๕.๐๐
	๔๐.๐๐
	๒๕.๐๐

	๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	๓๐.๐๐
	๖๐.๐๐
	๑๐.๐๐

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	๔๐.๐๐
	๕๐.๐๐
	๑๐.๐๐

	๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	๔๐.๐๐
	๕๐.๐๐
	๑๐.๐๐

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	๑๐.๐๐
	๕๐.๐๐
	๔๐.๐๐

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	๒๐.๐๐
	๖๐.๐๐
	๒๐.๐๐

	๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	๒๐.๐๐
	๕๕.๐๐
	๒๕.๐๐

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	๑๐.๐๐
	๖๕.๐๐
	๒๕.๐๐

	ภาพรวม
	๒๕.๖๒
	๕๓.๗๕
	๒๐.๖๒


5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
( เต็ม  ๑๐  คะแนน )

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  /  กิจกรรม
	7

	๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  /  กิจกรรม
	6

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  /  กิจกรรม
	7

	๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ  /  กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	8

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8

	๗) ผลการดำเนินโครงการ  /  กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	8

	ภาพรวม
	7.37
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามที่ตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ (จำนวน)
	หลังดำเนินการ  (จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสขาม ซอย 1 (ช่วงที่ 2) 
	สาย
	
	1
	1

	๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาบทุ่งโพธิ์-บ้านด่าน ม.8
	สาย
	
	1
	1

	๓. โครงการขุดลอกเหมืองสายวงแหวน-คลองห้วยข่อย ม.7
	แห่ง
	
	1
	1

	๔. โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งพธิ์-เขตป่าสงวน ม.8

	สาย
	
	1
	1

	๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบวัดสุวรรณโฆษิต (ตอน 2)
	สาย
	
	1
	1

	6. โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานห้วยข่อย-ทุ่งนาหิน-วงแหวน ม.7
	สาย
	
	1
	1

	7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุนทราภิบาล-บ้านนายประหยัด ม.2
	สาย
	
	1
	1

	8.  โครงการปรับปรุงสะพานดอนหมาก-ปากแพรก ม.3
	สาย
	
	1
	1

	9.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.คลองโหนด ม.2
	แห่ง
	
	1
	1

	10. โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท-บ้านนายชม ม.3
	สาย
	
	1
	1

	11. โครงการบุกเบิกถนนสายหนองไทนออก –หนองไทรตก ม.1
	สาย
	
	1
	1

	12. โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน 1 ฝั่งออก-เขต ม.8 ม.5
	สาย
	
	1
	1

	13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขต ม.1-สีแยกดอนยูง ม.6
	สาย
	
	1
	1

	14. โครงการปรับปรุงถนนสายดอนเปียน-เขตอ.เฉลิมพระเกียรติ ม.2
	สาย
	
	1
	1
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	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ (จำนวน)
	หลังดำเนินการ  (จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	15. โครงการซ่อมแซมถนนสายปลายสระ-ทรายพูน ม.4
	สาย
	
	1
	1

	16. โครงการซ่อมแซมถนนสายสะท้อนแถว-ดอนพลอง ม.8
	สาย
	
	1
	1

	17. โครงการซ่อมแซมถนนสายศาลาเหลวไหล-บ้านนายสมปอง 
	สาย
	
	1
	1

	18. โครงการซ่อมแซมถนนสายหาดทราย ม.5
	สาย
	
	1
	1

	19. โครงการซ่อมแซมถนนสายไสขาม ม.4
	สาย
	
	1
	1

	20. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านจัน ม.4
	สาย
	
	1
	1

	21. โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองแม่น้ำ ม.4
	สาย
	
	1
	1

	๒๒. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายคลองชลประทาน ๑ ม.๕
	แห่ง
	
	๑
	๑

	๒๓. โครงการขยายไหล่ทางเขตชุมชน ม.๓
	แห่ง
	
	๑
	๑

	๒๔. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองไสขาม ม.8 – ม.๔
	สาย
	
	๑
	๑

	๒๕. ซ่อมแซมถนน ๕ สาย
	สาย
	
	๕
	๕


ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคนและสังคม
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
( เต็ม  ๑๐  คะแนน )

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  /  กิจกรรม
	8

	๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  /  กิจกรรม
	7

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  /  กิจกรรม
	8

	๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ  /  กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	7

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8

	๗) ผลการดำเนินโครงการ  /  กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	8

	ภาพรวม
	7.37


2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามที่ตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ (จำนวน)
	หลังดำเนินการ  (จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	๑.  โครงการจัดงานวันกตัญญู
	ครั้ง
	-
	๑
	1

	๒.  โครงการอุดหนุนวัดในเขต อบต.
	ครั้ง
	-
	๑
	1

	๓.  โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถิ่น
	ครั้ง
	-
	1
	1

	4.  โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ
	ครั้ง
	-
	1
	1

	5.  โครงการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
	ครั้ง
	-
	1
	1

	6.  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
	ครั้ง
	-
	1
	1

	7.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
	ครั้ง
	-
	1
	1

	8.  โครงการจัดงานวันเด็ก
	ครั้ง
	-
	1
	1

	9.  โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา
	ครั้ง
	-
	1
	1

	10.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนควนพังคัพ
	ครั้ง
	-
	1
	1
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	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ (จำนวน)
	หลังดำเนินการ  (จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	11.อาหารเสริม (นม)
	ครั้ง
	-
	1
	1

	12.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศพด.
	ครั้ง
	-
	1
	1

	13.โครงการอาหารกลางวัน ศพด.
	ครั้ง
	-
	1
	1

	14.อาหารกลางวัน โรงเรียน
	ครั้ง
	-
	1
	1

	15.อุดหนุนประเพณีลากพระ,เทศกาลเดือนสิบ
	ครั้ง
	-
	1
	1

	16.โครงการปรับปรุง ศพด.ควนพัง
	ครั้ง
	-
	1
	1

	17.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ครั้ง
	-
	1
	1

	18.เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	ครั้ง
	-
	1
	1

	19.โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
	ครั้ง
	-
	1
	1

	20.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ครั้ง
	-
	1
	1


ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
( เต็ม  ๑๐  คะแนน )

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  /  กิจกรรม
	8

	๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  /  กิจกรรม
	6

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  /  กิจกรรม
	7

	๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ  /  กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	7

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8

	๗) ผลการดำเนินโครงการ  /  กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	7

	ภาพรวม
	๗.00
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามที่ตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ (จำนวน)
	หลังดำเนินการ  (จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	๑.  โครงการจัดงานวันเกษตร
	ครั้ง
	-
	๑
	1

	๒.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์
	ครั้ง
	-
	1
	1


ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
( เต็ม  ๑๐  คะแนน )

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  /  กิจกรรม
	7

	๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  /  กิจกรรม
	6

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  /  กิจกรรม
	7

	๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ  /  กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	7

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7

	๗) ผลการดำเนินโครงการ  /  กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	7

	ภาพรวม
	๖.๘๗


2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามที่ตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ (จำนวน)
	หลังดำเนินการ  (จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1.  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
	ครั้ง
	-
	1
	1

	2.  โครงการณรงค์และพัฒนาการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
	ครั้ง
	-
	1
	1
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
( เต็ม  ๑๐  คะแนน )

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  /  กิจกรรม
	9

	๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  /  กิจกรรม
	9

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  /  กิจกรรม
	9

	๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ  /  กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	9

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8

	๗) ผลการดำเนินโครงการ  /  กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	8

	ภาพรวม
	8.5๐


2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามที่ตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ (จำนวน)
	หลังดำเนินการ  (จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	๑.  โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
	ครั้ง
	-
	๑
	1

	2.  โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น
	ครั้ง
	-
	1
	1

	3.  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
	ครั้ง
	-
	1
	1

	4.  โครงการกั้นห้องกิจการสภาฯ
	ครั้ง
	-
	1
	1

	5.  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	ครั้ง
	-
	1
	1

	6.  จัดซื้อครุภัณฑ์
	ครั้ง
	-
	1
	1


ส่วนที่ ๔
สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ประจำปี ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้

๑. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน  โดยได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน แต่ไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการได้ร้อยละเพียงร้อยละ 
๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑.   งบประมาณมีจำนวนจำกัด  เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของประชาชน  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก
๒.   ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาตำบล  ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด
๓.   การนำแผนไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจำนวนโครงการที่นำไปใช้ ยังมีเปอร์เซ็นที่ต่ำ คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องให้ความสำคัญของแผนพัฒนามากขึ้น
******************************************************
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คำชี้แจง  :  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
..................................................................................................................................................................................
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป
๑.  เพศ

(๑)  ชาย

(๒)  หญิง
๒.  อายุ

(๑)  ต่ำกว่า  ๒๐  ปี
(๒)  ต่ำกว่า  ๒๐ - ๓๐ ปี

(๓)  ต่ำกว่า  ๓๑ - ๔๐ ปี


(๔)  ๔๑ - ๕๐  ปี
(๕)  ๕๑ - ๖๐  ปี

(๖)  มากกว่า  ๖๐  ปี
๓.  การศึกษา
(๑) ประถมศึกษา

(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า


(๔) ปริญญาตรี

(๕) สูงกว่าปริญญาตรี

(๖)  อื่น ๆ
๔.  อาชีพหลัก
(๑) ราชการ

(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(๓) ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว


(๔) รับจ้าง

(๕) นักเรียนนักศึกษา

(๖) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ  (ระบุ)…………………………………………………….

ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	
	
	

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	
	
	

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	
	
	

	๘) การแก้ปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	
	
	


แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์
คำชี้แจง  :  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
..........................……………………………………………………………………………………………………………………………..

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป
๑.  เพศ

(๑)  ชาย


(๒)  หญิง
๒.  อายุ

(๑)  ต่ำกว่า  ๒๐  ปี

(๒)  ต่ำกว่า  ๒๐ - ๓๐ ปี

(๓)  ต่ำกว่า  ๓๑ - ๔๐ ปี


(๔)  ๔๑ - ๕๐  ปี

(๕)  ๕๑ - ๖๐  ปี

(๖)  มากกว่า  ๖๐  ปี
๓.  การศึกษา
(๑) ประถมศึกษา

(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า


(๔) ปริญญาตรี

(๕) สูงกว่าปริญญาตรี

(๖)  อื่น ๆ
๔.  อาชีพหลัก
(๑) ราชการ

(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(๓) ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว


(๔) รับจ้าง

(๕) นักเรียนนักศึกษา

(๖) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ  (ระบุ)…………………………………………………….

ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังในการพัฒนา โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองท้องถิ่นของท่านเท่าใด
๕.๑  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
 (๑๐ คะแนน)

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม
	

	๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	

	๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	


๕.๒  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านพัฒนาคนละสังคม
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
 (๑๐ คะแนน)

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม
	

	๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	

	๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	


๕.๓  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
 (๑๐ คะแนน)

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม
	

	๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	

	๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	


๕.๔  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
 (๑๐ คะแนน)

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม
	

	๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	

	๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	


๕.๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กร
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
 (๑๐ คะแนน)

	๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม
	

	๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	

	๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	

	๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	

	๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	


ภาคผนวก
	๒๔. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองไสขาม ม.8 – ม.๔
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